Аналитическая записка

### о  реализации долгосрочной целевой программы

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2011-2013 годы

за 1 полугодие 2013 года

1. Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Комплексные меры злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2011-2013 годы утверждена Постановлением Правительства Иркутской области №227-пп         от 22 сентября 2010 года,  внесены изменения постановлением Правительства Иркутской области от 21 марта 2013 года №94-пп.

### 2. Администратор (ответственный исполнитель) программы, соисполнители.

Ответственным исполнителем Программы является министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

Соисполнителями Программы являются: министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области,  министерство сельского хозяйства Иркутской области.

3.    Объемы финансирования программы всего и в 2013 году.

Объем финансирования из областного бюджета на весь период реализации программы всего составляет 43865,0 тыс. рублей, в том числе в 2011 году -15565,0 тыс. рублей, в 2012 году - 14150,0 тыс. рублей, в 2013 году - 24150,0 тыс. рублей. Софинансирование за счет средств федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников в 2013 году долгосрочной целевой программы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2011 – 2013 годы не предусмотрено.

Объем финансирования по паспорту Программы в 2013 году за счет средств областного бюджета составляет 20150,00 тыс. рублей, доведенные лимиты в 2013 году составили 24150,00 тыс. рублей.

За 1  полугодие  2013 года израсходовано  5094,40 тыс. рублей из предусмотренных 24150,00, что составляет 21%.

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области израсходовано  3894,4  тыс. рублей из предусмотренных 11350,0 тыс. рублей, что составляет 34%.

Соисполнителями Программы средства израсходованы следующим образом:

Министерством образования Иркутской области средства  израсходовано 350 тыс. руб.  из предусмотренных 1000,0 тыс. рублей, что составляет 35 %.

Министерством здравоохранения Иркутской области  израсходовано 350 тыс. руб. из предусмотренных  11300,0 тыс. рублей, что составляет 3%.

Министерством сельского хозяйства Иркутской области  израсходовано 499,98 из предусмотренных  500,0 тыс. рублей, что составляет 99,9%.

4. 	В 2013 году для реализации мероприятий программы проводятся запросы котировок и заключение государственных контрактов на тиражирование печатной продукции, размещение медиапродукции в СМИ, на приобретение призовой продукции для победителей конкурсов и другие

5. О реализации программы в муниципальных образованиях области.

Реализация ДЦП "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2011-2013 годы не предполагает выделение денежных средств из Программы на территории.

В рамках п. 2.1, 2.7, 2.8, 2.12, 3.1, 3.2, 3.6 мероприятий Программы в муниципальных образованиях областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» в 2013 году проводятся мероприятия антинаркотической направленности, поддержка муниципальных образований на конкурсной основе. Информация об итогах реализации мероприятий представлена в п. 6 аналитической записки.

6. О реализации мероприятий (объектов) программы в 2013 году:

Всего в 2013 году к реализации запланировано 38 мероприятий, из которых              за 1  полугодии 2013 года  проведено   мероприятий.

Задача 1. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их  незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации

  - Организация создания и распространения видеороликов, видеофильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании.

Областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» размещены печатные материалы по профилактике наркомании  на конвертах для железнодорожных билетов тиражом 100 000 экземпляров.  В 1 квартале 2013 года заключен договор на создание видеофильма по профилактике наркомании с элементами тестирования.

Паспортом программы запланировано 550 тыс. руб., израсходовано 90,00 тыс. руб., что составляет 16%.

  - Организация изготовления и размещения  социальной рекламы, в том числе на светодиодных табло, кинотеатрах, маршрутных такси и супер-маркетах

В кинотеатрах «Кино Джем», «Карамель», «Баргузин» осуществлялся прокат 2 видеороликов «Горячая линия». В рамках «телефона доверия» решаются различные   вопросы: оказывается психологическая помощь созависимым людям, содействие родственникам в решении проблемы наркозависимости, лица, больные наркоманией, направляются в реабилитационные центры, осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами по поступившим на горячую линию звонкам о возможных наркопреступлениях. Всего осуществлено 2800 прокатов. На 1000 придомовых стендах микрорайонов  Студгородок, Рабочее размещена информация о телефонах «Горячей линии». В рамках «телефона доверия» решаются различные вопросы: оказывается психологическая помощь созависимым людям, содействие родственникам в решении проблемы наркозависимости, лица, больные наркоманией, направляются в реабилитационные центры, осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами по поступившим на горячую линию звонкам о возможных наркопреступлениях.

Паспортом программы запланировано 400 тыс. руб., израсходовано 200,00 тыс. руб., что составляет 50%.

  - Поддержка сайта по профилактике наркомании и токсикомании, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сайт (www.narkostop.irkutsk.ru) постоянно пополняется информацией о мероприятиях по профилактике и противодействию наркомании, на нем размещена информация для специалистов (образцы тренинговых занятий и деловых игр), видеоматериалы по профилактике социально-негативных явлений, сведения о программах и литературе, информация о конкурсах, проводимых в рамках реализации программы. За   1  полугодие сайт посетили 26894 человека.

Паспортом программы запланировано 100 тыс. руб., израсходовано 40,00 тыс. руб., что составляет 40%.

Задача 2. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи Иркутской области

2.1. Развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании и токсикомании

В региональной системе работают 50 специалистов в 41 муниципальном образовании Иркутской области.

Деятельность специалистов региональной системы направлена на формирование единой антинаркотической политики на уровне муниципального образования. Специалисты региональной системы проводят мониторинг наркологической ситуации в муниципальном образовании, участвуют в разработке и реализации муниципальных программ, направленных на профилактику наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков, организуют профилактические мероприятия с родителями, с подростками и молодежью, специалисты региональной системы совместно с сотрудниками органов внутренних дел регулярно принимают участие в  операциях «Бродяга», «Дети улиц», «Семья», в ходе которых выявляются безнадзорные и беспризорные дети и подростки, страдающие наркоманией, токсикоманией.  Региональными специалистами  проводятся индивидуальные консультации и тренинги с данными подростками.

Специалисты региональной системы организуют и проводят  профилактические мероприятия (беседы, тренинги, массовые акции, информационные кампании, лекции, кинолектории, консультирование, индивидуальную работу) с подростками, молодежью, добровольцами, группой риска, родителями.

Благодаря деятельности региональных специалистов в 42 муниципальных образованиях Иркутской области во взаимодействии с другими субъектами профилактики на местном уровне широкое распространение получили технологии первичной профилактики. Это традиционные культурно-массовые мероприятия, развитие массового молодежного спорта, а также специальные игры и тренинги, лекции, интерактивные мероприятия, направленные на развитие личностного потенциала подростков, коммуникативных навыков, навыков самоменеджмента, целеполагания, планирования собственного будущего.  Сохраняются и такие формы профилактических мероприятий, как открытые уроки с участием специалистов - наркологов, психологов, психиатров,  медицинского психолога. Проводились уроки профилактики, беседы, профилактические тренинги и десанты среди образовательных учреждений.

Проведение конференций, семинаров, круглых столов по профилактике среди подростков и молодежи являются неотъемлемой частью муниципальной молодежной политики. Обсуждаются вопросы противодействия алкогольной, наркотической, никотиновой и других зависимостей (активизировалась работа по разъяснению вреда от энергетических напитков, пива и других слабоалкогольных напитков).

Специалистами региональной системы в 1 полугодии 2013 года  проведено 3056 профилактических мероприятия для 144789  человек различной целевой  категории: несовершеннолетние, молодежь, подростки «группы-риска», добровольцы, родители, работники на рабочих местах.

В Иркутской области выстроено управление профилактикой наркомании на местах через муниципальные целевые программы. В 2013 году,  в  Иркутской области действуют  программы по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений в молодежной среде в 42 муниципальных образованиях области.

Паспортом программы предусмотрено 6400 тыс. рублей, освоено  3069,40    тыс.           рублей, что составляет  48 %.

2.2. Проведение семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения

Профилактическая  работа с обучающимися  образовательных учреждений осуществляется в форме тематического дня «В будущее без риска», акций профилактической направленности, реализации проекта  «Добровольческий актив».

Профилактическая  работа с обучающимися  образовательных учреждений осуществляется в форме тематического дня «В будущее без риска», акций профилактической направленности, реализации проекта  «Добровольческий актив».

В 1 полугодии 2013 года в образовательных учреждениях Иркутской области в рамках тематических профилактических дней проведено 98 семинаров, тренингов и других интерактивных мероприятий профилактической направленности, в которых приняли участие 2011 обучающихся из  образовательных учреждений Катангского, Киренского, Ольхонского  районов, гг. Ангарск,  Иркутск, Свирск.

В течение отчетного периода организовано 3 профилактические акции. В апреле 2013г. состоялась акция (флэш-моб) «Молодежь за ЗОЖ!», посвященная Всемирному Дню здоровья. В данной акции приняли участие 43242 обучающихся из 654 образовательных учреждений 39 муниципальных образований области. В мае 2013г. проведена областная акция в форме единого классного часа «Жизнь без табака», в которой приняли участие 111815 обучающихся и 9568 родителей из 358 образовательных учреждений 15 муниципальных образований. В июне 2013г. в 314 образовательных учреждениях области  организована акция «Летний лагерь – территория здоровья», в которой приняли участие 32124 школьника. В общей сложности в рамках акций для обучающихся проведено 15314 профилактических мероприятий.

Для проведения семинаров и тренингов с несовершеннолетними по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения разработаны и подготовлены к печати 2 сборника методических материалов: брошюра «Все, что тебя касается» и «Сборник игр и упражнений для проведения профилактических занятий»

Паспортом Программы предусмотрено министерству образования Иркутской области 400 тыс. рублей,  освоено 240 тыс. руб., что составляет 60%.

ОГКУ «ЦПН»  проводятся тренинги и семинары для студентов высших и средних учебных заведений города Иркутска по программам по профилактике наркомании и табакокурения. В целях профилактики употребления психоактивных веществ среди студентов ВУЗов и ССУЗов за 1 полугодии 2013 года организованы семинары по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения на базе анатомического музея ИГМУ для  600 студентов (ОГОБУ СО «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов», ГОУ СПО «Иркутский областной колледж культуры», ОГБОУ СПО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П.Трапезникова», ОГАОУ СПО «Иркутский колледж экономики сервиса и туризма», ОГБОУ СПО «Иркутский аграрный техникум», ОГБОУ СПО «Иркутский политехнический колледж», Колледж бизнеса и права ФГБОУ ВПО «БГУЭП», ФГБОУ СПО «Иркутский колледж физической культуры», ФГБОУ ВПО «ИрГСХА».

Паспортом программы предусмотрено 400 тыс. руб., освоено 100 тыс. руб., что составляет 40%.

2.3. Разработка методических материалов для проведения семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения

Министерством образования Иркутской области и областным  государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» в 2013 году разработка методических материалов не предусмотрена.

Паспортом программы финансирование не предусмотрено.

2.4. Содействие формированию среди обучающихся в образовательных учреждениях здорового образа жизни, в том числе через деятельность кабинетов профилактики образовательных учреждений

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, ОГКУ «ЦПН» в 2013 году  продолжается работа по обеспечению деятельности 63 кабинета профилактики социально-негативных явлений.  В течение 
1  полугодии 2013 года с целью выработки умений противостоять давлению неблагоприятной среды и повышения приоритета здорового образа жизни в молодежной среде сотрудниками областного государственного казенного учреждения  «Центр профилактики наркомании» совместно с кураторами кабинетов профилактики социально-негативных явлений проведено 1124  антинаркотических мероприятий для 44856  студентов ссузов и вузов.

Для 14730 студентов сотрудниками областного государственного казенного учреждения  «Центр профилактики наркомании» совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области и ОГУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» проведены акции «Профилактика алкоголизма в молодежной среде», «Профилактика табакокурения в молодежной среде» в 14 ВУЗах и ССУЗах города Иркутска.

В 1 полугодии 2013 года проведены 4 традиционные акции «День здоровья». Цель проведения акции профилактика социально-негативных явлений и пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде. Форма проведения мероприятия: пикет с размещением двух машин: передвижной станции сдачи крови для диагностики ее на ВИЧ-инфекцию и флюорографической станции, раздача наглядных и информационных материалов, проведение консультаций специалистами областного «Центра профилактики наркомании», областного Центра СПИД и Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, проведение викторин и розыгрышей студентами-волонтерами. Всего в                                  1 полугодии 2013 года в акциях приняло участие  более 2000 человек.

Паспортом программы запланировано 200 тыс. руб., израсходовано 
120  тыс. руб., что составляет 60 %.

2.5. Содействие развитию волонтерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи

С целью подготовки волонтеров по профилактике наркомании и других социально - негативных явлений, развития добровольческого движения в образовательных учреждениях, расположенных на территории  Иркутской области, ОГКУ "ЦПН" проводятся тренинги из цикла «Школа здорового будущего» по программе «Равный - равному», в 1 полугодии 2013 года подготовлено  368 добровольцев следующих учебных заведений: ОГОБУ СПО «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов»,  ОГАОУ СПО «Иркутский колледж экономики сервиса и туризма», ОГБОУ СПО «Иркутский политехнический колледж»,  ОГБОУ СПО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова», ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет»,  ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия», ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум»,  ОГБОУ СПО «Иркутский аграрный техникум», ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия образования», ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей и сообщений».

Паспортом программы запланировано 100 тыс. руб., освоены все запланированные средства, что составляет 100%.

# В 1 полугодии 2013 года организованы и проведены 4 муниципальных этапа в и один областной этап проекта «Добровольческий Актив», в которых приняли участие 168 обучающихся из 44 образовательных учреждений гг.Ангарск, Иркутск, Усть-Илимск, Черемхово, Нижнеудинского, Осинского районов. Подготовлено к организации добровольческой деятельности в муниципальных образованиях 28 педагогов. На 01.07.2013г., общее количество подготовленных обучающихся-добровольцев в образовательных учреждениях области составляет 4189 чел.

Паспортом Программы предусмотрено 50 тыс. руб., израсходовано 
30  тыс. руб., что составляет 60 %.

2.6. Поддержка деятельности общественных наркопостов, разработка и реализация регионального проекта «Модель первичной профилактики в общеобразовательных учреждениях»

Министерством образования Иркутской области в 2013 году  организована работа 732 общественных наркопостов в общеобразовательных учреждениях 42 муниципальных образований. В рамках деятельности наркопостов проводится работа со всеми субъектами образовательного процесса: с обучающимися, родителями и педагогами. В 1 полугодии 2013 года работой наркопостов охвачено 135528 обучающихся. В рамках деятельности наркопостов организовано 11184 мероприятия профилактической направленности для обучающихся, проконсультировано психологами 8632 школьника, направлено к наркологу 343 подростка, снято с учета наркопоста за употребление психоактивных веществ в течение отчетного периода 1948 обучающихся.

С целью активизации деятельности наркопостов, повышения эффективности профилактической работы в образовательных учреждениях области в 1 полугодии 2013 года организован областной конкурс социальной рекламы «Мы выбираем правильный путь». На конкурс представлено 22 работы (14 видеороликов и 8 баннеров) из образовательных учреждений 10 муниципальных образований.

В феврале 2013г. организована методическая поддержка наркопостов в форме курсов повышения квалификации Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М.Бехтерева для педагогов-психологов – членов наркопостов общеобразовательных учреждений Иркутской области  по психологическому консультированию в кризисных состояниях.

В феврале 2013г. организована методическая поддержка наркопостов в форме курсов повышения квалификации Санкт-Петербургского НИПНИ им. В.М.Бехтерева для педагогов-психологов – членов наркопостов общеобразовательных учреждений Иркутской области  по психологическому консультированию в кризисных состояниях.

Паспортом программы запланировано 400 тыс. руб., израсходовано 
80  тыс. руб., что составляет 20 %.

2.7. Внедрение инновационных проектов занятости несовершеннолетних и молодежи по месту жительства в муниципальных образованиях Иркутской области.

С целью обеспечения  занятости подростков и молодежи в свободное от учебы время в 1 полугодии 2013 года в муниципальном  образовании  город Тулун реализовывается проект «Лицом к лицу» для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, проведение занятий по журналистике, обучению операторскому мастерству,  компьютерным технологиям, монтажу видео, в данную работу вовлечено 80 ребят.

Паспортом Программы запланировано 300 тыс. руб., израсходовано 
100  тыс. руб., что составляет 30 %.

2.8. Проведение областного конкурса программ по организации работы с детьми и молодежью по месту жительства с привлечением общественных объединений

В целях поддержки и более эффективного участия молодежных и детских общественных объединений в профилактике социально-негативных явлений среди детей, подростков и молодежи, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области в 2013 году проводится Конкурс с 15 июня 2013 года по 15 июля 2013 года.

Паспортом Программы предусмотрено 300 тыс. руб., в 4 квартале 2013 года по итогам Конкурса будут приобретены ценные призы для награждения победителей Конкурса.

2.9. Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании с безнадзорными детьми, употребляющими  психоактивные вещества, детьми, отбывающими наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, специальных школах, подростками, не занятыми учебой, освободившимися из мест лишения свободы, а также проживающими в условиях семейного неблагополучия

Специалисты областного государственного казенного учреждения «Центр профилактики наркомании», специалисты - психологи, привлеченные  по  гражданско – правовому договору проводят индивидуальную профилактическую работу в городе Иркутске на базе 3 инспекций по делам несовершеннолетних: Свердловского, Куйбышевского районов, Иркутск-2.  Инспекторами ПДН для работы сформированы 3 группы по 15 - 20 человек каждая, занятия в группах целенаправленно проводятся в течении года.

Индивидуальная профилактическая работа включает в себя:

- психологические консультации, индивидуальное психологическое сопровождение несовершеннолетних, психологическую диагностику;

- проведение тренингов, направленных на работу с личностью несовершеннолетних.

На несовершеннолетних ведутся карты социального сопровождения, для наблюдения динамики изменения поведения лиц «группы риска».

В индивидуальную профилактическую работу в 1 полугодии 2013 года вовлечено 50 несовершеннолетних.

Для организации работы с молодыми людьми, проживающими в условиях семейного неблагополучия, на базе 6 средних профессиональных учебных заведений  Ленинского района города Иркутска, министерством по физической культуре организована психотерапевтическая работа со студентами «группы риска», замеченными в употреблении психоактивных веществ,  с привлечением врача – психотерапевта, психиатра-нарколога.   Тренинговые занятия проводятся еженедельно в период учебного года.

В индивидуальную психокоррекционную работу в  1 полугодии 2013 года вовлечено 100 молодых людей.

В межрайоных уголовно-исполнительных инспекций №1, №2, №3  ГУФСИН России по Иркутской области и в спецшколе для 80 детей с девиантным поведением г. Иркутска Центром профилактики наркомании совместно с автономной некоммерческой организацией «Фонд правозащитников «Ювента» проводятся:

-  индивидуальные занятия, тренинги, психологические консультации;

- формируются карты социального сопровождения;

- подготавливаются рекомендации для сотрудников по работе данной категорией лиц.

Паспортом программы запланировано 300 тыс. руб., израсходовано 42,89  тыс. руб., что составляет  14 %.

2.10 Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений с лицами, отбывающими наказание в исправительных колониях Иркутской области

Заключен договор с АНО РЦ "Перекресток семи дорог" по проведению мероприятий в УИК №2. Проводятся тренинги по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений с 100 лицами, отбывающими наказание в исправительной колонии Иркутской области.

Паспортом Программы предусмотрено 100 тыс. руб., освоено 30 тыс. рублей, что составляет 30%.

2.11 Проведение антинаркотических профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул

Во время летних каникул в детских оздоровительных лагерях Иркутской области проводятся мероприятия  «Летний лагерь - территория здоровья» в рамках национальной программы «Неприкосновенный запас – дети Отчизны». Мероприятия «Летний лагерь – территория здоровья» в регионе реализуют министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, областное государственное учреждение «Центр профилактики наркомании» совместно с Управлением ФСКН России по Иркутской области, Главным управлением внутренних дел по Иркутской области, Главным управлением Федеральной службы исполнения наказания по Иркутской области, Байкальским поисково-спасательным отрядом МЧС России, Главным управлением МЧС России по Иркутской области. Мероприятия проекта направлены на профилактику преступности, наркомании в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни. В соответствии с межведомственным планом по проведению мероприятий «Летний лагерь - территория здоровья» в рамках национальной программы «Неприкосновенный запас – дети Отчизны», в детских оздоровительных лагерях для воспитанников лагерей проводятся  показательные выступления, специальные и военно-прикладные занятия, направленные на формирование навыков несения воинской службы и службы в правоохранительных органах: правовая, медицинская подготовка, основам обеспечения жизнедеятельности в экстремальных условиях, подготовка детей и подростков к решению сложных жизненных ситуаций, работа по развитию социально - активных подростков, обучение детей стрелковому делу.

Паспортом Программы предусмотрено 300 тыс. руб., средства не израсходованы.

2.12 Проведение областного конкурса муниципальных целевых программ по  профилактике наркомании и других социально-негативных явлений

Конкурс проводится в целях развития и поддержки региональной системы профилактики наркомании, в соответствии с приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  от 10 июня 2011 года № 8-мпр «Об утверждении Положения об областном конкурсе муниципальных целевых программ по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений». В 
2013 году установлены сроки приема заявок с 5 июня 2013 года по  5 июля 2013 года.

Паспортом Программы предусмотрено 400 тыс. руб., в 3-4 квартале 2013  года будут приобретены ценные призы для награждения победителей Конкурса.

2.13. Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения

Проведен аукцион в электронном виде, по итогам аукциона заключен государственный контракт на выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции (календари – 20000 экз., информационные буклеты-50232 экз., флай-карты-10000 экз., пособия – 3500 экз., методические пособия – 500 экз.).

Паспортом Программы предусмотрено 300 тыс. руб., средства не израсходованы.

Задача 3. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности

3.1. Проведение семинаров, тренингов для специалистов по разработке современных программ профилактики наркомании, основанных на формировании жизненных навыков для уязвимых групп молодежи с привлечением общественных объединений

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, ОГКУ «Центр профилактики наркомании» проведены семинары в 5  муниципальных образованиях Иркутской области: в муниципальном образовании "город Усолье-Сибирское", в муниципальном образовании «Казаченско-Ленский район», "город Братск", Жигаловский район, Шелеховский район. Общее количество участников семинара – 392  человека.

Паспортом Программы предусмотрено 150 тыс. руб., освоено  134 тыс. рублей, что составляет  89%.

Для оказания методической поддержки образовательным учреждениям Иркутской области при реализации в муниципальных образованиях профилактических программ по предупреждению наркомании среди подростков министерство образования проводит модульную подготовку педагогических работников. В течение  1 полугодия 2013 года проведено 4 Модуля, в которых приняли участие 105 педагогических работников из 43 образовательных учреждений гг.Зима,  Свирск, районов  Ольхонского, Черемховского.

Для специалистов муниципальных органов управления образования, педагогических работников образовательных учреждений Иркутской области в марте 2013г. организована областная научно-практическая конференция «Профилактика детского и подросткового алкоголизма», в которой приняли участие 65 представителей из 34 муниципальных образований Иркутской области. В апреле 2013г. проведен обучающий семинар-совещание «Профилактика отклоняющегося поведения: проблема употребления психоактивных веществ» для учреждений-пилотов и образовательных учреждений спецобразования. В семинаре-совещании приняли участие 84 педагога из 47 образовательных учреждений области.

В 1 полугодии 2013 г. продолжена системная работа по внедрению образовательных профилактических программ и подготовке специалистов-превентологов из числа педагогических работников. За отчетный период проведено 5 семинаров-тренингов по программе профилактики употребления психоактивных веществ для обучающихся 5-9 классов «Полезные навыки» и по программе профилактики наркотизма для школьников 2-11 кл. «Все цвета, кроме черного». Подготовлено 108 педагогов из 36 образовательных учреждений гг.Зима, Свирск, Тулун, Ольхонский район.

Паспортом Программы предусмотрено 50 тыс. руб., средства не освоены.

3.2. Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений

В течение 1  полугодии 2013 года областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» были проведены 5 семинаров: в Катангском районном муниципальном образовании, в муниципальном образовании «город Черемхово», в муниципальном образовании "Тайшетский район", в Усть-Кутском муниципальном образовании, в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский район". Общее количество участников семинара – 382 человека.

Паспортом Программы предусмотрено 100 тыс. руб., освоено  91,8 тыс. рублей, что составляет   9 %.

3.3. Проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности с работниками на социально-значимых объектах и предприятиях с техногенно-опасными производствами.

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области во взаимодействии с УФСКН по Иркутской области утвержден план проведения профилактических мероприятий антинаркотической направленности с работниками на социально-значимых объектах и предприятиях с техногенно-опасными производствами в 2012 году. В течение 1 полугодия 2013 года мероприятия проведены с сотрудниками  ОАО Восточно-Сибирской железной дороги – филиал ОАО «РЖД.

Общий охват сотрудников предприятий составляет 73 человека.

Паспортом программы финансирование по данному пункту не предусмотрено.

3.5. Проведение мониторинга наркоситуации в Иркутской области

Для контроля за уровнем заболеваемости наркоманией в Иркутской области проводится ежемесячный и ежегодный мониторинг наркоситуации в разрезе муниципальных образований в электронной системе мониторинга наркоситуации,                          в 1 полугодии 2013 года по  итогам 2012 года сформированы  профилактические паспорта каждого муниципального образования, в которых дана оценка уровню распространения наркомании, проведен анализ эффективности  профилактической работы. Эти сведения направлены в муниципалитеты для корректировки организации профилактической деятельности и принятия адекватных мер по противодействию распространению наркомании.

Информационные бюллетени о состоянии наркоситуации в муниципалитетах  размещены  на специализированном сайте www.narkostop.irkutsk.ru. в разделе «Территории».

Паспортом программы предусмотрено 100 тыс. руб., израсходовано 30 тыс. руб., что составляет 30%.

3.6. Формирование паспортов наркоситуации муниципальных образований Иркутской области

В настоящее время заполнены и сформированы профилактические паспорта           42 муниципальных образований Иркутской области за 2012 год. По результатам мониторинга наркоситуации подготовлены рекомендации по усилению и  активизации профилактической  работы в муниципальных образованиях.

Паспортом программы финансирование по данному пункту не предусмотрено.

3.7. Формирование банка данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании

В течение 1  полугодия 2013 года сформирован единый банк данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области за 2012 год, за 1 квартал 2013 года  на основании информации, предоставленной исполнительными органами государственной власти Иркутской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (Федеральной службы исполнения наказаний Главного управления по Иркутской области, Управления по Иркутской области Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Главного управления внутренних дел по Иркутской области,  Военного комиссариата Иркутской области Министерства обороны Российской Федерации, Иркутской таможни Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации), Прокуратуры Иркутской области Российской Федерации и Управления Судебного департамента в Иркутской области при Верховном Суде Российской Федерации, а также от муниципальных образований Иркутской области.

Паспортом программы финансирование по данному пункту не предусмотрено.

3.8. Проведение ежегодной научно-практической областной конференции по профилактике наркотической и других зависимостей среди молодёжи с привлечением специалистов других субъектов РФ

Проведение ежегодной научно-практической областной конференции по профилактике наркотической и других зависимостей среди молодёжи с привлечением специалистов других субъектов РФ запланировано на 3 июля 2013 года с привлечением субъектов РФ.

Паспортом программы предусмотрено 100 тыс. руб., израсходовано 68,00  тыс. руб., что составляет 68%.

Задача 4. Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации, социального и постреабилитационного сопровождения наркозависимых

4.1. Создание централизованной системы мониторинга динамики наркологической ситуации в Иркутской области (включая приобретение компьютерного оборудования и необходимого программного обеспечения).

В 2013 году министерством здравоохранения Иркутской области  планируется создать электронную единую базу  по наркоситуации 42 муниципальных образований  по линии здравоохранения.

Паспортом Программы предусмотрено 2000 тыс. руб., средства не израсходованы.

4.2.  Создание на базе отделения медико-социальной реабилитации ОГБУЗ «ИОПНД» Центра медико-социальной реабилитации больных с наркологическими заболеваниями.

В 2013 году планируется   создание центра медико - социальной реабилитации  больных с наркологическими заболеваниями на 25 коек-мест. Проведение капитального ремонта помещения, приобретение специализированного оборудования, приобретение мебели для оснащения центра.

Паспортом Программы предусмотрено 6000 тыс. руб., средства не израсходованы.

4.3. Приобретение лекарственных препаратов для медикаментозного лечения компульсивного влечения к психоактивным веществам.

Министерством здравоохранения Иркутской области с целью медикаментозного лечения компульсивного влечения к психоактивным веществам запланировано по итогам открытого аукциона приобретение лекарственных средств. Проведены торги на приобретение препарата «НАЛТРЕКСОН» (100 упаковок на 25 человек).

Паспортом Программы предусмотрено 2000 тыс. руб., средства не израсходованы.

4.4.  Проведение мероприятий по содействию в трудоустройстве лиц, больных наркоманией, прошедших медико-социальную реабилитацию.

ОГБУЗ "Иркутский психоневрологический диспансер" оказывает лицам больным наркоманией содействие после прохождения курса медико-социальной реабилитации в трудоустройстве.

Паспортом программы финансирование по данному пункту не предусмотрено.

4.5. Оказание помощи в вопросах восстановления утраченных документов лицам, больным наркоманией, прошедшим медико-социальную 
реабилитацию.

ОГБУЗ "Иркутский психоневрологический диспансер" оказывает лицам больным наркоманией содействие после прохождения курса медико-социальной реабилитации в востановлении утраченных документов.

Паспортом программы финансирование по данному пункту не предусмотрено.

4.7. Оказание помощи лицам, больным наркоманией, прошедшим медико-социальную реабилитацию, в установлении группы инвалидности.

ОГБУЗ "Иркутский психоневрологический диспансер" оказывает лицам больным наркоманией содействие после прохождения курса медико-социальной реабилитации в установлении группы инвалидности.

Паспортом программы финансирование по данному пункту не предусмотрено.

4.8.  Проведение мероприятий по медико-социальной реабилитации семьям групп высокого медико-социального риска.

ОГБУЗ "Иркутский психоневрологический диспансер"  проводится работа  с семьями  лиц больных наркоманией.

Паспортом программы финансирование по данному пункту не предусмотрено.

4.9. Проведение мониторинга деятельности реабилитационных центров, подготовка рекомендаций по повышению эффективности реабилитационных центров для наркозависимых

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области во взаимодействии с министерством здравоохранения Иркутской области, Управлением Федеральной службы Российской Федерации по  контролю за  оборотом наркотиков по Иркутской области, Главным управлением министерства   внутренних дел России по Иркутской области проведен мониторинг деятельности реабилитационных центров, а также деятельности организаций, оказывающих реабилитационные услуги лицам, употребляющим наркотические вещества. Подготовлен реестр организаций осуществляющих деятельность в сфере реабилитации наркозависимых находящихся на территории Иркутской области.

Паспортом Программы финансирование не предусмотрено.

4.10 Приобретение реактивов для лабораторного исследования и иммунохроматографических тестов  для экспресс-анализа наркотических средств, психотропных и других токсических веществ в организме человека для выявления наркологической патологии среди лиц, работающих на техногенно-опасных предприятиях, и водителей автотранспортных средств

Министерством здравоохранения Иркутской области подготовлены и направлены в Агентство по государственному заказу Иркутской области заявки на приобретение реактивов для лабораторного исследования и иммунохроматографических тестов  для экспресс-анализа наркотических средств, психотропных и других токсических веществ в организме человека.

Паспортом Программы предусмотрено 600 тыс. руб.,  израсходовано 200 тыс. руб., что составляет 33%.

4.11. Содействие в организации консультационных центров в муниципальных образованиях Иркутской области

ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» осуществляется поддержка                      3-х консультационных центров на территории Иркутской области.

Паспортом Программы предусмотрено 300 тыс. руб.,  израсходовано 108,33 тыс. руб., что составляет 36%.

4.12 Оказание содействия деятельности реабилитационных центров путем оснащения медицинских кабинетов в реабилитационных центрах для  наркозависимых

Министерством здравоохранения Иркутской области подготовлены и направлены в Агентство по государственному заказу Иркутской области заявки, с целью оснащения медицинских кабинетов в реабилитационных центрах для  наркозависимых.

Паспортом Программы предусмотрено 400 тыс. руб., средства не израсходованы.

4.13. Проведение обучающих семинаров для медицинских работников, социальных педагогов, консультантов по вторичной профилактике наркомании

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» проводится подготовка к проведению обучающего курса по вторичной профилактике наркомании реабилитационных центров Иркутской области.

Паспортом Программы министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области предусмотрено 300 тыс. рублей, средства          не израсходованы.

Министерством здравоохранения Иркутской области  запланировано обучение в 3 квартале 2013 года.

Паспортом Программы министерству здравоохранения Иркутской области предусмотрено 300 тыс. рублей, израсходовано 150 тыс. рублей, что составляет 50%..

4.14. Проведение семинаров для общественных объединений по работе с созависимыми родственниками наркозависимых

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» осуществляется подготовка к проведению 4-х семинаров для родителей и общественных объединений.

Паспортом программы предусмотрено финансирование 150 тыс. руб., средства не освоены.

Задача 5. Содействие органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в уничтожении дикорастущей конопли

5.1. Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли

Министерством сельского хозяйства Иркутской области во 2 квартале по итогам проведения аукциона приобретено 2180 л. гербицидов для уничтожения очагов дикорастущей конопли, в 2013 году запланировано уничтожить 430 га площадей.

Паспортом программы предусмотрено финансирование 500 тыс. руб., израсходовано 499,98 тыс. руб., 99,98%.

Министр по физической культуре,

спорту и молодежной политике

Иркутской области                                                                                             П.В. Никитин